## Plano de Ação
2026-08-31
Ação | Origem | TAG | ATIVO | Componente | Anomalia | Criticidade | Ação | Como resolver ação? | Ordem de serviço | Especialidade | Responsável | Data de criação da ação | Programado | Reprogramado | Reprogramado | Realizado | STATUS | Ganho | Observações | Quinzena | Quinzena (Realizado)
1 | Manutenção | P02-MR-01 | MISTURADOR ROTATIVO | CILINDRO | Troca de Cilindro | Média | Apurar informações da parada |  |  |  | Marlon |  | 2023-12-18 |  |  | 2023-12-18 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
2 | Manutenção | P02-MR-02 | MISTURADOR ROTATIVO | CILINDRO | Troca de Cilindro | Média | Realizar a investigação de análise de falha |  |  |  | Julia |  | 2023-12-20 |  |  | 2023-12-19 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
3 | Manutenção | P03-SP-01/02 | SILO PULMÃO 01/02 | - | SOLDA NA CAIXA DO BAG | Média | Realizar a investigação de análise de falha |  |  |  | Julia |  | 2023-12-20 |  |  | 2023-12-19 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
4 | Manutenção | P02-BL-01 | BALANÇA DE DOSAGEM 01 | MANCAL | Quebra de mancal | Média | Realizar a investigação de análise de falha |  |  |  | Julia |  | 2023-12-20 |  |  | 2023-12-19 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
5 | Manutenção | P02-BC-01 | BALANÇA DE CARREGAMENTO 01 | CILINDRO | Troca de Cilindro | Média | Realizar a investigação de análise de falha |  |  |  | Julia |  | 2023-12-20 |  |  | 2023-12-19 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
6 | Manutenção | - | - | - | Indicador em falta | Média | Incrementar indicador de cumprimento dos planos de manutenção |  |  |  | Renan |  | 2023-12-20 |  |  | 2023-12-19 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
7 | Manutenção |  |  |  | Alto nivel de oleo consumido por produção | Alta | Realizar a analise de falha do consumo alto de oleo |  |  |  | Cutrim/Julia |  | 2023-12-28 |  |  | 2023-12-26 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
8 | Manutenção | - | - | - | Preenchimento incorreto da planilha de produção de forma a impactar a manutenção | Alta | Treinamento do POP e preenchimento correto da planilha de produção |  |  |  | Marlon |  | 2023-12-28 |  |  | 2023-12-28 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
9 | Manutenção | P02-MR-01 | MISTURADOR ROTATIVO | CILINDRO | Troca de Cilindro | Média | Realizar a troca do reparo |  |  |  | Leonidas |  | 2023-12-04 |  |  | 2023-12-04 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
10 | Manutenção | P02-MR-01 | MISTURADOR ROTATIVO | CILINDRO | Troca de Cilindro | Média | Realizar a compra da coifa para proteger o equipamento |  |  |  | Julia |  | 2023-12-22 |  |  | 2023-12-21 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
11 | Manutenção | P02-MR-01 | MISTURADOR ROTATIVO | CILINDRO | Troca de Cilindro | Alta | Implementar na inspeção do mantenedor a verificação do conjunto lubrifil |  |  |  | Julia |  | 2023-12-22 |  |  | 2023-12-21 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
12 | Manutenção | P02-BC-01 | BALANÇA DE DOSAGEM 01 | CILINDRO | Troca de Cilindro | Média | Realizar a troca do reparo |  |  |  | Leonidas |  | 2023-12-04 |  |  | 2023-12-04 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
13 | Manutenção | P02-BC-01 | BALANÇA DE DOSAGEM 01 | CILINDRO | Troca de Cilindro | Média | Realizar a compra da coifa para proteger o equipamento |  |  |  | Julia |  | 2023-12-22 |  |  | 2023-12-21 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
14 | Manutenção | P02-BC-01 | BALANÇA DE DOSAGEM 01 | CILINDRO | Troca de Cilindro | Alta | Implementar na inspeção do mantenedor a verificação do conjunto lubrifil |  |  |  | Julia |  | 2023-12-22 |  |  | 2023-12-21 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
15 | Manutenção | P03-SP-01/02 | SILO PULMÃO 01/02 | REVESTIMENTO | SOLDA NA CAIXA DO BAG | Média | Realizar a troca definitiva das chapas e cantoneiras |  |  |  | Ademir |  | 2024-03-30 |  |  | 2024-04-01 | Concluída |  | Será realizado na parada de manutenção | #REF!
16 | Manutenção | P03-SP-01/02 | SILO PULMÃO 01/02 | REVESTIMENTO | SOLDA NA CAIXA DO BAG | Média | Aplicar revestimento em UHMW |  |  |  | Ademir |  | 2024-03-30 |  |  | 2024-04-01 | Concluída |  | Será realizado na parada de manutenção | #REF!
17 | Manutenção | P02-BL-01 | BALANÇA DE DOSAGEM 01 | MANCAL | Quebra de mancal | Média | Orientar melhor a produção a não utilizar marreta para limpeza do maquinário, mas sim ar comprimido ou o realizar a raspagem |  |  |  | Marlon |  | 2023-12-22 |  |  | 2023-12-22 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
18 | Manutenção | P02-BL-01 | BALANÇA DE DOSAGEM 01 | MANCAL | Quebra de mancal | Alta | Atualizar plano de lubrificação quanto à frequencia |  |  |  | Julia |  | 2023-12-22 |  |  | 2023-12-22 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
19 | Manutenção | P02-MR-01 | MISTURADOR ROTATIVO | CILINDRO | Dificuldade em abrir a mandíbula | Alta | Mudança na posição do olhal |  |  |  | Leonidas |  | 2023-12-26 |  |  | 2023-12-26 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
20 | Manutenção | P02-BL-02 | BALANÇA DE DOSAGEM 02 | - | BALANÇA DE DOSAGEM COM PROBLEMA - NÃO TAVA ABRINDO | Alta | Verificar com o mecanico do 2 turno o real problema |  |  |  | Cutrim |  | 2023-12-29 |  |  | 2023-12-29 | Concluída |  | Troca de mangueira porem a produção colocou tempo de parada maior | #REF! | #REF!
21 | Manutenção | P02-DG-01 | DESIGNADOR GIRATÓRIO | MOTORREDUTOR | REDUTOR COM AS ROSCAS EXPANADAS DO ACOPLAMENTO | Alta | Realizar a compra do motorredutor |  |  |  | Julia |  | 2023-12-29 |  |  | 2023-12-29 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
22 | Manutenção | P02-DG-02 | DESIGNADOR GIRATÓRIO | MOTORREDUTOR | Demora no retorno do setor de compras e do fornecedor | Alta | Cobrar o fornecedor referente a forma construtiva |  |  |  | Daniel |  | 2024-01-08 |  |  | 2024-01-11 | Concluída |  | Reprogramado para o dia 09/01 pois a empresa so retornar dia 09/01 | #REF! | #REF!
23 | Manutenção | - | - | MOTORREDUTOR | Sem acionamentos reservas em estoque | Média | Realizar a compra |  |  |  | Julia |  | 2024-01-03 |  |  | 2024-01-05 | Concluída |  | Ação finalizada 2 dias após o prazo devido à necessidade de solicitar o cadastro | #REF! | #REF!
23 | Manutenção | P01-MO-01 | MOEGA | TUBO DE REJEITO | TUBO DE REJEITO DANIFICADO | Média | Aplicar a saia de forma paleativa |  |  |  | Leonidas |  | 2023-12-29 |  |  | 2023-12-29 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
24 | Manutenção | P01-MO-02 | MOEGA | TUBO DE REJEITO | TUBO DE REJEITO DANIFICADO | Média | Aplicar a meia lua e troca do tubo |  |  |  | Leonidas |  | 2024-01-31 |  |  | 2024-01-02 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
25 | Manutenção | FAB-GER | GERADOR | TERMOSTATO | FALTA DE ENERGIA | Alta | Solicitar que a empresa resoponsável viesse verificar |  |  |  | Renan |  | 2024-01-03 |  |  | 2024-01-03 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
26 | Manutenção | FAB-GER | GERADOR | TERMOSTATO | FALTA DE ENERGIA | Alta | Troca de termostato e testes de funcionamento |  |  |  | Cutrim |  | 2024-01-05 |  |  | 2024-01-04 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
27 | Manutenção | FAB-GER | GERADOR | TERMOSTATO | FALTA DE ENERGIA | Alta | Abrir SC referente a compra da escada para realizar a atividade |  |  |  | Kassio |  | 2024-01-04 |  |  | 2024-01-04 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
28 | Manutenção | FAB-GER | GERADOR |  | FALTA DE ENERGIA | Alta | Compra de material de reposição da chave fusível afim de garantir estoque |  |  |  | Kassio |  | 2023-12-30 |  |  | 2023-12-30 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
29 | Manutenção | P02-PO-02 | POSICIONADOR DE BICA |  | Posicionador parando no local incorreto | Média | Abrir OS para realizar o ajuste de grau |  |  |  | Julia |  | 2024-01-04 |  |  | 2024-01-04 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
30 | Manutenção | P04 | PLANTA 04 | - | Sem rotina de checklist | Média | Criar checklist de inspeção do mecânico |  |  |  | Julia |  | 2024-01-22 |  |  | 2024-01-18 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
31 | Manutenção | FAB-GER | GERADOR | - | Sem rotina de checklist | Média | Criar checklist de inspeção do mecânico |  |  |  | Julia |  | 2024-01-22 |  |  | 2024-01-18 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
32 | Manutenção | P01-SL-01-10 | SILOS DE DOSAGEM 01-10 | - | Sem informações complementares | Baixa | Apurar informações da parada |  |  |  | Marlon |  | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-10 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
33 | Manutenção | - | POSICIONADOR DE BICA | CONTROLE | CONTROLES COM DEFEITO | Alta | Realizar fluxo de envio para reparo externo |  |  |  | Kassio |  | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-16 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
34 | Manutenção | P02-P0-02 | POSICIONADOR DE BICA | REDUTOR | Redutor com defeito | Alta | Análise de Falha |  |  |  | Julia |  | 2024-01-20 |  |  | 2024-01-17 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
35 | Manutenção | - | - | - | Preenchimento incorreto referente ao tempo de manutenção | Alta | Realizar treinamento referente ao preenchimento correto do tempo de manutenção |  |  |  | Marlon |  | 2024-01-17 |  |  | 2024-01-17 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
36 | Manutenção | P02-EL-01 | ELEVADOR DE CANECAS 01 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Realizar a análise de falha |  |  |  | Julia | 2024-01-17 | 2024-01-20 |  |  | 2024-01-17 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
37 | Manutenção | P02-EL-01 | ELEVADOR DE CANECAS 01 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Realizar reparo e reaplicação da correia |  |  |  | Cutrim/Leonidas | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  |  | 2024-01-17 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
38 | Manutenção | P02-EL-01 | ELEVADOR DE CANECAS 01 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Realizar a furação prévia da correia |  |  |  | Cutrim/Leonidas | 2024-01-17 | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-25 | Concluída |  | OS 006386 | #REF! | #REF!
39 | Manutenção | P02-EL-01 | ELEVADOR DE CANECAS 01 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Realizar a troca da correia por uma com maior resistência de acordo com a oportunidade |  |  |  | Cutrim/Leonidas | 2024-01-17 | 2024-05-31 |  |  | 2024-04-24 | Concluída |  |  | #REF!
40 | Manutenção | P02-EL-01 | ELEVADOR DE CANECAS 01 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Realizar o reforço no piso, base de estrutura do acionamento |  |  |  | Cutrim/Leonidas | 2024-01-17 | 2024-05-31 |  |  | 2024-04-24 | Concluída |  |  | #REF!
41 | Manutenção | P02-EL-01 | ELEVADOR DE CANECAS 01 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Contratar a empresa o alinhamento a laser |  |  |  | Julia | 2024-01-17 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-29 | Concluída |  |  | #REF!
42 | Manutenção | - | POSICIONADOR DE BICA | CONTROLE | CONTROLES COM DEFEITO | Alta | Enviar controles para reparo externo |  |  |  | Daniel/Edson | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2024-01-24 |  | 2024-01-24 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
43 | Manutenção | P01-EL-01 | ELEVADOR DE CANECAS 01 | - | Revestimento da caída comprometido | Alta | Avaliar necessidade de troca do revestimento |  |  |  | Leonidas | 2024-01-14 | 2024-01-22 | 2024-01-26 |  | 2024-01-24 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
44 | Manutenção | P03-CT-01 | CORREIA TRANSPORTADORA | - | Curto no cabo de energia do motor | Alta | Avaliar vedação da caixa de ligação do motor |  |  |  | Leonidas | 2024-01-14 | 2024-01-22 | 2024-01-26 |  | 2024-01-24 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
45 | Manutenção |  |  |  | Queda de energia pela rede | Alta | Trocar porta/bastão fusível |  |  |  | Ademir | 2024-01-11 | 2024-01-11 |  |  | 2024-01-11 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
46 | Manutenção |  |  |  | Queda de energia pela rede | Alta | Cadastrar e comprar porta/bastão fusível |  |  |  | Kássio | 2024-01-11 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-16 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
47 | Manutenção |  |  |  | Queda de energia pela rede | Alta | Tornar porta/bastão fusível estocável |  |  |  | Kássio | 2024-01-11 | 2024-01-17 | 2024-01-23 |  | 2024-01-25 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
48 | Manutenção | P02-EL-02 | ELEVADOR DE CANECAS 02 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Realizar análise de falha |  |  |  | PCM/Execução | 2024-01-18 | 2024-01-23 |  |  | 2024-01-19 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
49 | Manutenção | P02-EL-02 | ELEVADOR DE CANECAS 02 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Realizar a análise de falha |  |  |  | Julia | 2024-01-18 | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-19 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
50 | Manutenção | P02-EL-02 | ELEVADOR DE CANECAS 02 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Realizar reparo e reaplicação da correia |  |  |  | Cutrim/Leonidas | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  | 2024-01-18 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
51 | Manutenção | P02-EL-02 | ELEVADOR DE CANECAS 02 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Realizar a furação prévia da correia |  |  |  | Cutrim/Leonidas | 2024-01-18 | 2024-01-27 |  |  | 2024-01-24 | Concluída |  | OS 006385 | #REF! | #REF!
52 | Manutenção | P02-EL-02 | ELEVADOR DE CANECAS 02 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Realizar a troca da correia por uma com maior resistência de acordo com a oportunidade |  |  |  | Cutrim/Leonidas | 2024-01-18 | 2024-05-31 |  |  | 2024-04-24 | Concluída |  |  | #REF!
53 | Manutenção | P02-EL-02 | ELEVADOR DE CANECAS 02 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Realizar o reforço no piso, base de estrutura do acionamento |  |  |  | Cutrim/Leonidas | 2024-01-18 | 2024-05-31 |  |  | 2024-04-24 | Concluída |  |  | #REF!
54 | Manutenção | P02-EL-02 | ELEVADOR DE CANECAS 02 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Contratar a empresa o alinhamento a laser |  |  |  | Julia | 2024-01-18 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-29 | Concluída |  |  | #REF!
55 | Manutenção | P02-EL-02 | ELEVADOR DE CANECAS 02 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Trocar o revestimento por oportunidade |  |  |  | Cutirm | 2024-01-18 | 2024-05-31 |  |  | 2024-04-24 | Concluída |  |  | #REF!
56 | Manutenção | P02-EL-02 | ELEVADOR DE CANECAS 02 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Criar um plano de inspeção para o revestimento |  |  |  | Cutrim | 2024-01-18 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-29 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
57 | Manutenção | P02-EL-02 | ELEVADOR DE CANECAS 02 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Relizar treinamento no check liste de inspeção do revestimento |  |  |  | Cutrim/Ademir | 2024-01-18 | 2024-03-31 |  |  | 2024-03-15 | Concluída |  |  | #REF!
58 | Manutenção | P02-EL-02 | ELEVADOR DE CANECAS 02 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Fazer inspenção do revestimento dos demais elavadores da planta 1 e 3 |  |  |  | Cutrim/Ademir | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2024-01-26 |  | 2024-01-30 | Concluída |  | OS 006407 | #REF! | #REF! | RNC QUALIDADE
59 | Manutenção | P02-EL-03 | ELEVADOR DE CANECAS 02 | CORREIA | Correia partiu | Alta | Solicitar FISPQ do aditivo da ADFERT |  |  |  | Cutrim/Ademir | 2024-01-18 | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-24 | Concluída |  |  | #REF! | #REF! | RNC SESMT
60 | Manutenção | P03-BC-01 | BALANÇA DE CARREGAMENTO 01 | BALANÇA | Sobrecarga na balança | Alta | Fazer avaliação do problema ocasionado para maiores detalhes |  |  |  | Ademir/Itanel | 2024-01-21 | 2024-01-25 | 2024-01-30 |  | 2024-01-26 | Concluída |  | EVIDÊNCIA OS 6441 | #REF! | #REF! | ANALISE DE FALHA
61 | Manutenção | P01-BC-02 | BALANÇA DE CARREGAMENTO 02 | BALANÇA | Sobrecarga na balança | Alta | Fazer avaliação do problema ocasionado para maiores detalhes |  |  |  | Ademir/Itanel | 2024-01-21 | 2024-01-25 | 2024-01-30 |  | 2024-01-30 | Concluída |  |  | #REF! | #REF! | ANALISE DE DESVIO
62 | Manutenção |  |  |  | Queda de energia pela rede | Alta | Realizar troca do elo fusível |  |  |  | Cutrim/Maia | 2024-01-25 | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-25 | Concluída |  |  | #REF! | #REF! | INSPEÇÃO
63 | Manutenção | FAB-GER | GERADOR | Disjuntor | Gerador permeneceu ligado porém o disjuntor desligava derrubando a alimentação de energia | Alta | Avaliar o painel elétrico e a alimentação do disjuntor geral do barramento |  |  |  | Cutrim/Maia | 2024-01-25 | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-25 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
64 | RNC SESMT | P01 |  | Guarda corpo | Guarda-corpo localizado próximo ao misturador encontra-se danificado . | Alta | Será aberta O.S de soldagem para resolução do problema |  | 6369 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
65 | RNC SESMT |  |  | Guarda corpo | Guarda-corpo localizado na Planta 01 encontra-se danificado. Não atendendo aos requisitos da NR 18. | Alta | Será aberta O.S de soldagem para resolução do problema |  | 6370 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
66 | RNC SESMT | P01-MC-01 | MISTURADOR ROTATIVO | Escada | Degrau da escada localizado próximo ao misturador da Planta 01 encontra-se danificado.Não atendendo aos requisitos da NR 18 item 18.8 e 18.8.6.1 | Alta | Realizar reparo no degrau |  | 6557 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-20 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
67 | RNC SESMT |  |  | Piso | Piso danificado com aberturas oferecendo risco de acidentes com os colaboradores que acessam o local Planta 01. | Alta | Relizar confeccção e instalação de piso |  | 6372 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
68 | RNC SESMT | P01-DG-01 | DESIGNADOR GIRATÓRIO | Piso | Piso danificado com aberturas oferecendo risco de acidentes com os colaboradores que acessam o local. | Alta | Realizar reparo no piso |  | 6563 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
69 | RNC SESMT | P01 | Acesso planta 1 e 3 | Corrimão | Corrimão de acesso a planta 1/3 danificado apresentando risco de corte com pontas cortantes. | Alta | Será aberta O.S de soldagem para resolução do problema |  | 6565 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
70 | RNC SESMT |  |  | Estrutura | Cruzeta de amarração da estrutura danificada (Próximo a balança de carregamento) localizada na planta 02. | Alta | Realizar reparo na cruzeta |  | 6446 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-14 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
71 | RNC SESMT | PL02 | SALA DE DOSAGEM | Quadro elétrico | Quadro elétrico sem tampa de proteção (sala de dosagem). | Alta | Colocar tampa no quadro elétrico |  | 6558 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-17 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
72 | RNC SESMT |  |  | Guarda corpo | Guarda-corpo danificado na escadaria de acesso ao designador | Alta | Será aberta O.S de soldagem para resolução do problema |  | 6375 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-14 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
73 | RNC SESMT |  |  | Guarda corpo | Guarda-corpo danificado próximo ao designador não atendendo aos requisitos da NR 18. | Alta | Será aberta O.S de soldagem para resolução do problema |  | 6447 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-14 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
74 | RNC SESMT |  |  | Piso | Piso danificado com aberturas oferecendo risco de acidentes com os colaboradores que acessam o local.(Próximo a balança) | Alta | Relizar confeccção e instalação de piso |  | 6378 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-14 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
75 | RNC SESMT | PL02 | ÁREA PLANTA 02 | Refletor | Ausência de iluminação na planta 02 dificultando a visibilidade durante a atividades. | Alta | Instalar refletor no local |  | 6562 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-03-05 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
76 | RNC SESMT | PL02 | ÁREA PLANTA 02 | Estrutura | Suportes de sustentação da tubulação elétrica encontram-se quebrados . | Alta | Correção da infra elétrica |  | 6544 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
77 | RNC SESMT | PL03 | MANCAL | Mancal | Falta de proteção do motor do elevador da planta 03 | Alta | Abrir O.S para aplicação da proteção |  | 6559 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-17 | Concluída |  | local correto de aplicação é o mancal oposto área superior | #REF! | #REF!
78 | RNC SESMT |  |  | Estrutura | Cruzeta de amarração da estrutura danificada | Alta | Realizar reparo na cruzeta |  | 6451 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
79 | RNC SESMT |  |  | Escada | Guarda-corpo danificado e com presença de corrosão nas partes | Alta | Será aberta O.S de soldagem para resolução do problema |  | 6451 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
80 | RNC SESMT | PL03 | ÁREA PLANTA 03 | Quadro elétrico | Quadro de tomadas sem identificação de (Perigo eletricidade somente pessoal autorizado) | Alta | Realizar identificação do quadro |  | 6561 |  | Kassio | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
81 | RNC SESMT | P03-MG-01 | MOEGA | Escada | Degrau da escada da moega da planta 03 danificada. | Alta | Será aberta O.S de soldagem para resolução do problema |  | 6564 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
82 | RNC SESMT | DES | DESCARGA | Tubulação eletrica | Tubulação elétrica com ausência de suporte | Alta | Colocar fixação de suporte da tubulação elétrica. |  |  |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
83 | RNC SESMT | DES-CT-01 | CT01 | Escada | Estrutura de sustentação da escada com alto grau de corrosão. | Alta | Realizar reparo nas estruturas |  |  |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 | 2024-06-13 |  | 2024-06-26 | Concluída |  | Levantamento do material necessário para solicitação de compra | #REF! | #REF!
84 | RNC SESMT | DES | DESCARGA ÁREA ACESSO | Estrutura | Estruturas metálicas com presença de corrosão após o jateamento. | Alta | Realizar reparo nas estruturas |  |  |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-03-30 | Concluída |  | Realizado na parada de manuntenção | #REF! | #REF!
85 | RNC SESMT | DES | DESCARGA CT 01 | Estrutura | Estruturas metálicas com presença de corrosão após o jateamento. | Alta | Realizar reparo nas estruturas |  |  |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 | 2024-06-13 |  | 2024-06-26 | Concluída |  | Levantamento do material necessário para solicitação de compra | #REF! | #REF!
86 | RNC SESMT | DES | ESCADA DE ACESSO DESCARGA CT 03 | Refletor | Refletores com defeito da área da CT03. (Somente 2 com defeito). | Alta | Realizar a troca dos refletores com defeito |  |  |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-03-30 | Concluída |  | Realizado na parada de manuntenção | #REF! | #REF!
87 | RNC SESMT | DES | DESCARGA ÁREA CT 03 |  | Ausência de suporte para mangueira de ar comprimido | Alta | Instalar suporte para mangueira de ar comprimido |  |  |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-03-30 | Concluída |  | Realizado na parada de manuntenção | #REF! | #REF!
88 | RNC SESMT | DES | DESCARGA ÁREA CT 03 | Guarda corpo | Guarda corpo danificado da CT 03 com risco de queda e corte. | Alta | Será aberta O.S de soldagem para resolução do problema |  |  |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-03-20 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
89 | RNC SESMT | DES | DESCARGA ÁREA CT 03 | Guarda corpo | Partes do guarda corpo danificadas com pontas cortantes | Alta | Será aberta O.S de soldagem para resolução do problema |  |  |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-03-20 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
90 | RNC SESMT |  | CASA DE ÓLEO | Quadro elétrico | Quadro elétrico de acionamento da casa do compressor com a porta amarrada com cordas . | Alta | Realizar troca do quadro |  |  |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 | 2024-06-08 |  | 2024-06-16 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
91 | RNC SESMT |  | ÁREA DO BEBEDOURO |  | Ausência de iluminação na área do bebedouro. | Alta | Instalar lâmpada no local |  | 7083 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-03-01 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
92 | RNC SESMT |  | POSTE ATRAS DO PREDIO ADM |  | Fiação exposta | Alta | Realizar organização dos fios |  | 6545 |  | Kassio | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
93 | RNC SESMT |  | DIQUE DE LAVAGEM | Tomada | Tomada sendo amarrada em local inadequada para uso. | Alta | Relizar fixação da tomada em local adequado |  | 6547 |  | Itanel | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
94 | ANALISE DE FALHA | FAB-GER | GERADOR | Disjuntor | Gerador permeneceu ligado porém o disjuntor desligava derrubando a alimentação de energia | Alta | Realizar limpeza do barramento do disjuntor e reaperto dos cabos |  |  |  | Cutrim/Maia | 2024-01-25 | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-26 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
95 | ANALISE DE FALHA | FAB-GER | GERADOR | Disjuntor | Gerador permeneceu ligado porém o disjuntor desligava derrubando a alimentação de energia | alta | Realizar teste com carga |  |  |  | Cutrim/Maia | 2024-01-26 | 2024-01-28 |  |  | 2024-01-28 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
96 | ANALISE DE FALHA | FAB-GER | GERADOR | Disjuntor | Gerador permeneceu ligado porém o disjuntor desligava derrubando a alimentação de energia | Alta | Fazer termografia dos 2 quadros |  |  |  | Cutrim/Maia | 2024-01-26 | 2024-02-02 | 2024-02-02 |  | 2024-02-02 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
97 | ANALISE DE FALHA | P03-BC-01 | BALANÇA DE CARREGAMENTO 01 | BALANÇA | Sobrecarga na balança | Alta | Realizar análise de falha |  |  |  | Ademir/Itanel | 2024-01-26 | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-09 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
98 | ANALISE DE FALHA | P01-BC-02 | BALANÇA DE CARREGAMENTO 02 | BALANÇA | Sobrecarga na balança | Alta | Realizar análise de falha |  |  |  | Ademir/Itanel | 2024-01-26 | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-09 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
99 | ANALISE DE FALHA | FAB | Bastão fusível | Fusível | Fusível queimou devido queda de energia | Alta | Trocar para raio por conta de sujeira e fuga de energia |  |  |  | Argonio/Itanel | 2024-01-26 | 2024-02-15 |  |  | 2024-01-29 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
100 | ANALISE DE FALHA | FAB | Bastão fusível | Fusível | Fusível queimou devido queda de energia | Alta | Cobrar o orçamento para troca do para raio |  |  |  | Argonio/Itanel | 2024-01-26 | 2024-02-02 |  |  | 2024-01-29 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
101 | ANALISE DE FALHA | FAB | Bastão fusível | Fusível | Fusível queimou devido queda de energia | Alta | Avaliar necessidade de plano para lavagem dos fusíveis |  |  |  | Argonio/Itanel | 2024-01-26 | 2024-02-02 |  |  | 2024-02-02 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
102 | ANALISE DE FALHA | FAB | GERADOR | Disjuntor | Disjuntor do gerador desarmou e foi necessário desligar a descarga para manter as plantas ligadas | Alta | Avaliar detalhes de causa do desarme do disjuntor |  |  |  | Cutrim/Maia | 2024-01-31 | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-01 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
103 | ANALISE DE FALHA | FAB | GERADOR | Disjuntor | Disjuntor do gerador desarmou e foi necessário desligar a descarga para manter as plantas ligadas | Alta | Solicitar cadastro da chave seletora |  |  |  | Kassio | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-01 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
104 | ANALISE DE FALHA | FAB | GERADOR | Disjuntor | Disjuntor do gerador desarmou e foi necessário desligar a descarga para manter as plantas ligadas | Alta | Solicitar compra da chave seletora |  |  |  | Kassio | 2024-02-01 | 2024-02-02 |  |  | 2024-02-01 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
108 | Manutenção | FAB | GERADOR | Disjuntor | Disjuntor do gerador desarmou e foi necessário desligar a descarga para manter as plantas ligadas | Alta | Relizar análise de falha |  |  |  | Cutrim/Ademir/Itanel | 2024-01-31 | 2024-02-02 |  |  | 2024-02-02 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
109 | Manutenção | FAB | GERADOR | Disjuntor | Disjuntor do gerador desarmou e foi necessário desligar a descarga para manter as plantas ligadas | Alta | Fazer avaliação detalhada do causa do problema |  |  |  | Cutrim/Maia | 2024-01-31 | 2024-02-02 |  |  | 2024-02-02 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
110 | Manutenção | FAB | GERADOR | Disjuntor | Disjuntor do gerador desarmou e foi necessário desligar a descarga para manter as plantas ligadas | Alta | Regulagem do disjuntor |  |  |  | Cutrim/Maia | 2024-01-31 | 2024-02-02 |  |  | 2024-02-02 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
111 | Manutenção | FAB | GERADOR | Disjuntor | Disjuntor do gerador desarmou e foi necessário desligar a descarga para manter as plantas ligadas | Alta | Limpeza e aperto dos cabos |  |  |  | Cutrim/Maia | 2024-01-31 | 2024-02-02 |  |  | 2024-02-02 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
112 | ANALISE DE FALHA | P01-MC-01 | MISTURADOR ROTATIVO | Misturador | Obstrução na caída | Alta | Criar plano de limpeza para operação |  |  |  | Itanel | 2024-02-03 | 2024-02-29 | 2024-03-06 |  | 2024-03-15 | Concluída |  | Já existe um cronograma da operação para limpeza em todo início de turno, será implatado mais um check entre os os turnos para mais eficácia na limpeza | #REF! | #REF!
113 | ANALISE DE FALHA |  | MOINHO | Duto do Moinho | Duto do moinho obstruído | Alta | Avaliação do travamentodo moinho |  |  |  | Cutrim/Ademir | 2024-02-09 | 2024-02-21 |  |  | 2024-02-23 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
114 | ANALISE DE FALHA |  | COMPRESSOR | COMPRESSOR | Compressor desarmando | Alta | Limpeza dos filtros e completar nível de óleo |  |  |  | Cutrim/Ademir | 2024-02-12 | 2024-02-15 |  |  | 2024-02-15 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
115 | ANALISE DE FALHA |  | COMPRESSOR | COMPRESSOR | Compressor desarmando | Alta | Compra de óleo do motor e solitar para estoque |  |  |  | Itanel/Julia | 2024-02-12 | 2024-02-20 |  |  | 2024-02-12 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
116 | ANALISE DE FALHA |  | COMPRESSOR | COMPRESSOR | Compressor desarmando | Alta | Solicitar vistia da Atlas para troca da Valvula de alívio |  |  |  | Itanel | 2024-02-12 | 2024-02-23 |  |  | 2024-02-21 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
117 | ANALISE DE FALHA |  | COMPRESSOR | COMPRESSOR | Compressor desarmando | Alta | Solicitar a Atlas plano de manutenção de todos os compressores para retomada dos planos |  |  |  | Itanel | 2024-02-12 | 2024-02-23 |  |  | 2024-02-23 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
118 | ANALISE DE FALHA |  | COMPRESSOR | COMPRESSOR | Compressor desarmando | Alta | Realizar plano limpeza semanal nos compressores |  |  |  | Itanel/Ademir/Cutrim | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 2024-03-05 |  | 2024-03-14 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
119 | ANALISE DE FALHA | P01-BC-02 | Balança | Mancal | Quebra do suporte do mancal | ALta | Realizar análise de falha |  |  |  | Itanel/Ademir/Cutrim | 2024-02-28 | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-15 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
120 | ANALISE DE FALHA | P01-MC-01 | MISTURADOR ROTATIVO | Misturador | Obstrução na caída | Alta | Treinamento de limpeza com os operadores |  |  |  | Operação | 2024-02-03 | 2024-03-31 |  |  | 2024-03-10 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
121 | ANALISE DE FALHA | P02-BC-01 | Blança de carregamento | Celula de carga | Celula de carga danificada | Alta | Realizar análise de falha |  |  |  | Itanel/Ademir/Cutrim | 2024-03-10 | 2024-03-13 |  |  | 2024-04-01 | Concluída |  | Atrasado Devido a demanda de atividades da parada de manunteção | #REF! | #REF!
122 | RNC QUALIDADE | P01-PR1-01 | Peneira Rotatória | Tela da peneira | Peneira rotatória com rasgos | Alta | Troca da tela peneira |  |  |  | Ademir/Cutrim | 2024-01-22 | 2024-01-29 |  |  | 2024-03-21 | Concluída |  | Será trocada na parada de manutenção previsão para 25/03 | #REF! | #REF!
123 | ANALISE DE FALHA | P02-PR1-01 | Peneira Rotatória | Tela da peneira | Peneira rotatória com rasgos | Alta | Troca da tela peneira |  |  |  | Ademir/Cutrim | 2024-02-07 | 2024-02-15 |  |  | 2024-03-03 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
124 | ANALISE DE FALHA | P01-MC-01 | MISTURADOR CONTÍNUO | Comporta do misturador | Misturador não fecha 100% | Alta | Ajustar a comporta do misturador |  |  |  | Ademir/Cutrim | 2024-02-07 | 2024-02-15 |  |  | 2024-03-04 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
125 | RNC SESMT | P02 | Balança de carregamento | Cruzeta de amarração | Cruzeta de amarração da estrutura danificada (Próximo a balança de carregamento) | Alta | Reparo na cruzeta de amarração na estrutura |  |  |  | Ademir/Cutrim | 2024-03-15 | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-26 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
126 | RNC SESMT | P02 | Estrutura planta 02 | Degrau da escada | Degrau da escada localizado da Planta 02 encontra-se danificado. | Alta | Reparo no degrau da escada |  |  |  | Ademir/Cutrim | 2024-03-15 | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-15 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
127 | RNC SESMT | P03 | Estrutura planta 03 | Guarda corpo | Guarda-corpo danificado e com presença de corrosão nas partes | Alta | Reparo no guarda corpo |  |  |  | Ademir/Cutrim | 2024-03-15 | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-23 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
128 | RNC SESMT | P03-MG-01 | Moega | Piso e escada | Piso e escada da moega da planta 03 encontra-se danificado e com presença de corrosão nas parte. | Alta | Reparo no piso e escada |  |  |  | Ademir/Cutrim | 2024-03-15 | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-23 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
129 | RNC SESMT | P03 | Estrutura planta 03 | Quadro elétrico | Quadro de tomadas sem identificação de (Perigo eletricidade somente pessoal autorizado) | Alta | Realizar identificação do quadro |  |  |  | Kassio | 2024-03-15 | 2024-03-25 |  |  | 2024-04-04 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
130 | ANALISE DE FALHA | P02-BC-01 | Balança de carregamento | Celula de carga | Calibragem das balanças foi necessário trocar as celulas de carga | Alta | Realizar plano de ação |  |  |  | Itanel/Ademir/Cutrim | 2024-04-01 | 2024-04-07 |  |  | 2024-04-12 | Concluída |  | Atrasado Devido a demanda de atividades da parada de manunteção | #REF! | #REF!
131 | ANALISE DE FALHA | P02-BC-02 | Balança de carregamento | Celula de carga | Calibragem das balanças foi necessário trocar as celulas de carga | Alta | Realizar plano de ação |  |  |  | Itanel/Ademir/Cutrim | 2024-04-01 | 2024-04-07 |  |  | 2024-04-12 | Concluída |  | Atrasado Devido a demanda de atividades da parada de manunteção | #REF! | #REF!
132 | ANALISE DE FALHA |  |  |  |  | Alta | Trocar seletor de baypass dos sensores de todos os elevadores por seletor com chave |  |  |  | Kássio | 2024-05-17 | 2024-07-10 | 2024-07-28 |  | 2024-07-30 | Concluída |  | Necessário plantas paradas, será realizado no domingo 28/07 | #REF! | #REF!
133 | ANALISE DE FALHA | P02-EL1 | Elevador de canecas | Elevador | Demora no alinhamento e lubrificação dos elevadores | Média | Efetivar o uso do livro de ocorrencias para melhor alinhamento entre menutenção e produção |  |  |  | Cutrim/lider produção | 2024-06-28 | 2024-07-08 |  |  | 2024-07-12 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
134 | ANALISE DE FALHA | P02-EL1 | Elevador de canecas | Elevador | Demora no alinhamento e lubrificação dos elevadores | Média | Efetivar o uso do livro de ocorrencias para melhor alinhamento entre menutenção e produção |  |  |  | Cutrim/lider produção | 2024-06-28 | 2024-07-08 |  |  | 2024-07-12 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
135 | ANALISE DE FALHA | P03-EL1 | Elevador de canecas | Elevador | Demora no alinhamento e lubrificação dos elevadores | Média | Efetivar o uso do livro de ocorrencias para melhor alinhamento entre menutenção e produção |  |  |  | Cutrim/lider produção | 2024-06-28 | 2024-07-08 |  |  | 2024-07-12 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
136 | RNC SESMT |  | CASA DE ÓLEO | Quadro elétrico | Quadro elétrico de acionamento da casa do compressor com a porta amarrada com cordas . | Alta | Realizar instalação do quadro para uso manual |  |  |  | Kassio/Rogerio | 2024-01-25 | 2024-07-10 |  |  | 2024-07-10 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
137 | RNC SESMT |  | CASA DE ÓLEO | Quadro elétrico | Quadro elétrico de acionamento da casa do compressor com a porta amarrada com cordas . | Alta | Relizar montagem e instalação do leito |  |  |  | Kassio/Rogerio | 2024-01-25 | 2024-07-26 |  |  | 2024-07-26 | Concluída |  | Previsão de término 26/07 | #REF! | #REF!
138 | RNC SESMT |  | CASA DE ÓLEO | Quadro elétrico | Quadro elétrico de acionamento da casa do compressor com a porta amarrada com cordas . | Alta | Passagem de cabos da planta 01 e 03 |  |  |  | Kassio/Rogerio | 2024-01-25 | 2024-07-26 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
139 | RNC SESMT |  | CASA DE ÓLEO | Quadro elétrico | Quadro elétrico de acionamento da casa do compressor com a porta amarrada com cordas . | Alta | Instalação do cabo de comando |  |  |  | Kassio/Rogerio | 2024-01-25 | 2024-07-26 | 2024-08-03 |  | 2024-08-10 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
140 | RNC SESMT |  | CASA DE ÓLEO | Quadro elétrico | Quadro elétrico de acionamento da casa do compressor com a porta amarrada com cordas . | Alta | Instalar base relé para comando |  |  |  | Kassio/Rogerio | 2024-01-25 | 2024-07-26 |  |  | 2024-07-29 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
141 | ANALISE DE FALHA |  | FÁBRICA | - | Após oscilação de anergia gerador não entrou automátio por conta de problema na chave de transferência | Alta | Revisão do quadro da chave de transferência |  |  |  | Kassio/Rogério | 2024-08-06 | 2024-08-20 |  |  | 2024-08-30 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
142 | ANALISE DE FALHA |  | FÁBRICA | - | Após oscilação de anergia gerador não entrou automátio por conta de problema na chave de transferência | Alta | Simulação de queda de rede para teste de entrada do gerador |  |  |  | Kassio/Rogério | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2024-09-15 |  | 2024-09-15 | Concluída |  | Simulação precisa ser realizada com planta desligada | #REF! | #REF!
143 | ANALISE DE FALHA | [5 empty] | Demarcação padrão nos silos de dosagem e balança de carregamento |  |  |  | Ademir | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |  | 2024-11-21 | Concluída |  | Faremos via Ordem de serviço para semana que vem | #REF! | #REF!
144 | ANALISE DE FALHA | [5 empty] | Ajuste dos cilindros da planta 01 área dosagem |  |  |  | Ademir | 2024-08-30 | 2024-09-15 |  |  | 2024-09-15 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
145 | ANALISE DE FALHA | [5 empty] | Suporte das celulas de cargas |  |  |  | Kassio | 2024-08-30 | 2024-09-15 |  |  | 2024-09-30 | Concluída |  | Pedido aprovado pendente prazo de entrega | #REF! | #REF!
146 | ANALISE DE FALHA | [5 empty] | Contrato do plano de manutenção das balanças de fluxo |  |  |  | Itanel/Julia | 2024-08-30 | 2024-09-15 | 2024-09-30 |  | 2024-10-05 | Concluída |  | Primeiro contrato com Imperatriz balanças rejeitado devido histórico da empresa negativo. Aguardando retorno de outras empresas | #REF! | #REF!
147 | ANALISE DE FALHA | [5 empty] | Retirada dos sopradores para melhoria com Emani |  |  |  | Itanel/Ademir/Cutrim | 2024-08-30 | 2024-09-02 |  |  | 2024-09-05 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
149 | ANALISE DE FALHA | [5 empty] | Retirada da caixa |  |  |  | Itanel/Ademir/Cutrim | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-11-15 |  | 2025-04-20 | Concluída |  |  | #REF!
150 | ANALISE DE FALHA | [5 empty] | Ganchos para os BAGS |  |  |  | Ademir | 2024-08-30 | 2024-09-12 | 2024-11-15 |  | 2024-12-20 | Concluída |  | Elasticos já disponiveis, pendente confeccção dos ganchos | #REF!
151 | ANALISE DE FALHA | [5 empty] | Solicitar cadastro dos ganchos |  |  |  | Ademir | 2024-08-30 | 2024-09-02 |  |  | 2024-06-02 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
152 | ANALISE DE FALHA | [5 empty] | Realizar compra dos ganchos |  |  |  | Ademir | 2024-08-30 | 2024-09-04 |  |  | 2024-09-04 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
153 | ANALISE DE FALHA | [5 empty] | Teste dos ganchos |  |  |  | Ademir | 2024-08-30 | 2024-09-11 | 2024-09-25 |  | 2024-09-29 | Concluída |  | Pendente aplicação | #REF! | #REF!
154 | ANALISE DE FALHA | [5 empty] | Troller das plataformas |  |  |  | Itanel/Ademir | 2024-08-30 | 2024-09-10 |  |  | 2024-09-20 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
155 | ANALISE DE FALHA | [5 empty] | QR codes das máquinas |  |  |  | Itanel | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-10-15 |  | 2024-12-24 | Concluída |  | Agendado com equipe do maketing confecção do vídeo para o dia 06/01 | #REF!
156 | ANALISE DE FALHA | P01-EL-01 | Elevador 01 | Chaveta do acoplamento | Quebra da chaveta do acoplamento | Alta | Criar plano de manutenção para troca do rolamento do pinhão |  |  |  | Itanel/Ademir | 2024-09-06 | 2024-09-30 | 2024-10-10 |  | 2024-10-28 | Concluída |  | Cadastrado, previsto pra inicio após parada de manutenção | #REF! | #REF!
157 | ANALISE DE FALHA | P01-EL-01 | Elevador 01 | Chaveta do acoplamento | Quebra da chaveta do acoplamento | Alta | Avaliar rolamentos do pinhão dos demais elevadores |  |  |  | Ademir | 2024-09-06 | 2024-11-15 |  |  | 2024-11-15 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
158 | RNC SESMT | DES-CT-01 | CT01 | Escada | Estrutura de sustentação da escada com alto grau de corrosão. | Alta | Levantamento de materiais necessários |  |  | 2024-01-25 | Ademir | 2024-05-17 | 2024-05-27 |  |  | 2024-05-30 | Concluída |  | Solicitar compra do material | #REF! | #REF!
159 | RNC SESMT | DES-CT-01 | CT01 | Escada | Estrutura de sustentação da escada com alto grau de corrosão. | Alta | Solicitar compra do material |  |  | 2024-05-17 | Itanel | 2024-05-31 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
160 | ANALISE DE FALHA | PL01-DG-01 | DESIGNADOR PLANTA 01 | Inversor | Queima do inversor de frequência do designador da plnta 01 | Alta | Aplicar trinco novo no quadro |  |  |  | Kassio/Rogério | 2024-07-10 | 2024-08-15 | 2024-08-25 |  | 2024-08-21 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
161 | ANALISE DE FALHA | PL01-DG-01 | DESIGNADOR PLANTA 01 | Inversor | Queima do inversor de frequência do designador da plnta 01 | Alta | Teste do inversor |  |  |  | Kassio/Rogério | 2024-07-10 | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
162 | [6 empty] | testes com soprador para bag |  |  |  | Itanel/Cutrim | 2024-10-25 | 2024-11-02 | 2024-11-13 |  | 2024-12-10 | Concluída |  | Teste realizado, pendente envio do soprador para aplicação | #REF!
163 | [6 empty] | Instalação das vedações para testes |  |  |  | Itanel/Cutrim | 2024-10-25 | 2024-10-28 |  |  | 2024-10-28 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
164 | [6 empty] | SC para compra dos materiais da subestação |  |  |  | Itanel/Cutrim | 2024-10-25 | 2024-10-28 |  |  | 2024-10-28 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
165 | [6 empty] | Melhorias do mês de outubro |  |  |  | Itanel | 2024-11-01 | 2024-11-04 |  |  | 2024-11-18 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
166 | [6 empty] | Confeccção dos ganchos para os elasticos |  |  |  | Cutrim/Ademir | 2024-11-29 | 2024-12-04 |  |  | 2024-12-11 | Concluída |  |  | #REF!
167 | [6 empty] | Buscar empresas para parada de manutenção |  |  |  | Cutrim/Ademir | 2024-11-28 | 2024-12-10 |  |  | 2024-12-26 | Concluída |  | 2 orçamentos recebidos, foram solicitados mais 3 | #REF!
168 | [6 empty] | Finalizar processo de compras da parada de manutenção |  |  |  | Itanel/Julia/Ademir | 2024-11-28 | 2024-12-10 |  |  | 2024-12-10 | Concluída |  |  | #REF!
169 | [6 empty] | Alinhamento com controladoria da meta de planos preventivos |  |  |  | Itanel | 2024-11-28 | 2024-12-02 |  |  | 2024-12-02 | Concluída |  |  | #REF! | #REF!
170 | [6 empty] | Teste com cilindro do compressor da ensacadeira |  |  |  | Ademir | 2024-12-06 | 2024-12-10 |  |  | 2024-12-10 | Concluída |  | Teste realizado porém não aprovado
171 | [6 empty] | Programar com jaime Teste na fábrica do soprador |  |  |  | Cutrim/Itanel | 2024-12-20 | 2024-12-26 |  |  | 2025-01-03 | Concluída
172 | [6 empty] | Marcar entrevistas para mao de obra da parada |  |  |  | Cutrim/Ademir | 2024-12-27 | 2025-01-15 |  |  | 2025-01-15 | Concluída
173 | [6 empty] | Acompanhamento das compras da parada |  |  |  | Itanel/Julia/Ademir | 2024-12-27 | 2025-02-15 |  |  | 2025-02-28 | Concluída |  | Pendente somente cilindros previsão para próxima semana
174 | [6 empty] | Automação da flauta da peneira |  |  |  | Rogério | 2024-12-27 | 2025-01-06 |  |  | 2025-01-20 | Concluída
175 | [6 empty] | Manutenção do gerador da DCML |  |  |  | Itanel/Julia | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 2025-06-15 |  | 2025-06-15 | Concluída |  | Agendamento solicitado
177 | [6 empty] | Lavagem do gerador |  |  |  | Rogerio/Cutrim | 2024-12-27 | 2025-01-30 |  |  | 2025-02-07 | Concluída
178 | [6 empty] | Alimentação dos containers pelo quadro de força da guarita |  |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-01-15 |  |  | 2025-01-05 | Concluída
179 | [6 empty] | Troca do poste proximo a oficina de máquinas |  |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-01-15 |  |  | 2025-05-01 | Concluída |  | Desligamento geral 19/01
180 | [6 empty] | Troca das muflas do trafu da subestação |  |  |  | Rogerio | 2024-12-27 | 2025-01-15 |  |  | 2025-03-28 | Concluída
181 | [6 empty] | Teste com soprador na planta |  |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-10 |  |  | 2025-01-13 | Concluída
182 | [6 empty] | Verificar empresa com bicos reserva |  |  |  | Itanel | 2025-01-10 | 2025-01-20 |  |  | 2025-02-07 | Concluída |  | Empresa não encontrada
183 | [6 empty] | Buscar junto ao fabricante problemas recorrentes com redutores dos posicionadores de bica |  |  |  | Cutrim/Ademir | 2025-01-10 | 2025-01-14 |  |  | 2025-01-14 | Concluída |  | Será enviada envidências da ineficência dos resutores para envio dos novos pelo fornecedor
184 | [6 empty] | Iniciar entrevistas para mao de obra da parada |  |  |  | Cutrim/Ademir | 2025-01-17 | 2025-01-22 |  |  | 2025-01-22 | Concluída |  | Candidatos selecionados e enviados para as empresas para inicio de processo de contratação
185 | [6 empty] | Envio de evidências da ineficiência dos redutores dos posicionadores de bica |  |  |  | Cutrim/Ademir | 2025-01-17 | 2025-01-21 |  |  | 2025-01-21 | Concluída
186 | [6 empty] | Criar IP de instalação e parametrização de soft starter |  |  |  | Rogerio | 2025-01-31 | 2025-02-15 | 2025-02-21 |  | 2025-03-14 | Concluída
187 | [6 empty] | Criar IP de instalação e parametrização de Posicionadores da kairos |  |  |  | Rogerio | 2025-01-31 | 2025-02-15 | 2025-06-15 |  | 2025-05-30 | Concluída |  | Pendente validação
188 | [6 empty] | Criar IP de instalação e parametrização de inversores |  |  |  | Rogerio | 2025-01-31 | 2025-02-15 | 2025-02-21 |  | 2025-05-19 | Concluída |  | Pendente revisão
189 | [6 empty] | Treinar equipe da elétrica no IP de instalação e parametrização de inversores |  |  |  | Rogerio | 2025-03-14 | 2025-04-15 | 2025-06-15 |  | 2025-07-07 | Concluída |  | Será feito hoje 07/07
190 | [6 empty] | Treinar equipe da elétrica no IP de instalação e Posicionadores Kairos |  |  |  | Rogerio | 2025-03-14 | 2025-04-15 | 2025-06-15 |  | 2025-07-08 | Concluída |  | Será feito amanhã 08/07
191 | [6 empty] | Treinar equipe da elétrica no IP de instalação e parametrização de soft starter |  |  |  | Rogerio | 2025-03-14 | 2025-04-15 | 2025-06-15 |  | 2025-05-30 | Concluída
192 | [6 empty] | Rastreabilidade das SS |  |  |  | Itanel/Julia | 2025-03-14 | 2025-05-12 | 2025-06-15 |  | 2025-05-30 | Concluída
193 | [6 empty] | Rastreabilidade das OS |  |  |  | Itanel/Julia | 2025-03-14 | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-21 | Concluída
194 | [6 empty] | Criar indicadores de rastreabilidade de SS | Itanel/Julia | 2025-05-23 | 2025-06-15 | Itanel/Julia | 2025-05-23 | 2025-06-15 |  |  | 2025-06-04 | Concluída
195 | [6 empty] | Criar indicadores de rastreabilidade de OS |  |  |  | Itanel/Julia | 2025-05-23 | 2025-06-15 |  |  | 2025-07-11 | Concluída
196 | [6 empty] | Criar o indicador de segurança no FMDS |  |  |  | Itanel/Julia | 2025-05-23 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 | Concluída
197 | [6 empty] | Criar plano de manutenção para inspeção dos elevadores |  |  |  | Itanel/Edenilson | 2025-05-30 | 2025-06-15 |  |  | 2025-06-15 | Concluída
198 | [6 empty] | Criação de check list para inspeção dos elevadores |  |  |  | Itanel/Edenilson | 2025-05-30 | 2025-06-15 |  |  | 2025-06-15 | Concluída
199 | [6 empty] | Projeto do eixo misturador da planta |  |  |  | Edenilson | 2025-05-30 | 2025-06-15 |  |  | 2025-06-15 | Concluída |  | Projeto fechado em processo de compra/fabricação
200 | [6 empty] | Eliminar o vazamento do purgador atual |  |  |  | Ademir/Edenilson | 2025-06-06 | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-15 | Concluída
201 | [5 empty] | x | Instalação do purgador das plantas |  |  |  | Ademir/Edenilson | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 2025-08-10 |  | 2025-08-06 | Concluída |  | Ainda não chegaram, está em rota de entrega - Atualização dia 14/07
202 | [5 empty] | x | Atualizar NR13 vasos de pressão da fábrica |  |  |  | Itanel/Ademir | 2025-06-06 | 2025-06-15 | 2025-07-25 |  | 2025-07-28 | Concluída |  | Orçamentos enivados para avaliação
203 | [6 empty] | Instalação pulmão planta 02 |  |  |  | Itanel/Marcos | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-10-30 | 2025-11-28 |  | Atrasada |  | Aproveitar parada da Planta 02 com baixa produção-OS Nº: Sem piso na parte da planta, sera avaliado na semana 43-Programada para dia 13.11
204 | [6 empty] | Tendas de fabricação |  |  |  | Ademir | 2025-06-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-06-26 | Concluída
205 | [6 empty] | Melhoria de iluminação dos infláveis. Carrinho plataforma/Torre de Iluminação |  |  |  | Itanel/Ademir/Marcos/Edenilson | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 2025-11-28 |  | Atrasada |  | Em conversa com uma uma empresa local, foi pedido para trazer um item para realizar o teste Torre de Iluminação. Seguir com a fabricação após empresa local, não quiser emprestar a Torre-Colocar torre para Capex no ciclo 26/27
206 | [6 empty] | Limpeza da área dos tanques |  |  |  | Itane/Cutrim | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  |  | 2025-07-11 | Concluída
207 | [6 empty] | Itens elétrico Planta 04 |  |  |  | Julia/ Rogerio | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  |  | 2025-07-21 | Concluída |  | SC 022655 gerada
208 | [6 empty] | Compra de itens pneumáticos |  |  |  | Julia | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  |  | 2025-07-18 | Concluída |  | SC 022645 gerada
209 | [6 empty] | Instalação de linha de vida móvel |  |  |  | Julia/Ademir | 2025-07-14 | 2025-08-07 |  |  | 2025-09-01 | Concluída |  | Após término da manutenção da ensacadeira
209 | [6 empty] | Avaliação de desmembramento do elevador da Planta 02 da estrutura de concreto |  |  |  | Ademir / Itanel | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 2025-11-04 |  | Atrasada |  | Avaliado pela execução, onde foi identificdo que tem que ser contratado uma empresa para uma avaliação/Empresa vira em 04.11 para validação-Acesso restrito reporgramar para quando a planta estiver mais "segura"-Programar pra semana 47/48
209 | [6 empty] | Avaliação para aplicação de ar na posição P3 do soprador da Planta 01 |  |  |  | Ademir/Cutrim | 2025-08-04 | 2025-08-15 |  |  | 2025-09-12 | Concluída
[7 empty] | Avaliação do pulmão planta 02 |  |  |  | Itanel / Marcos | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 2025-10-30 |  | 2025-10-27 | Concluída |  | Avaliado que pelo distanciamento, precisa ser individualizado, sendo nescessario adquirir para a Planta 04
[7 empty] | Tubulação do aditivo da descarga |  |  |  | Itanel | 2025-08-04 | 2025-08-15 |  |  | 2025-08-16 | Concluída
[7 empty] | Revalidação do revestimento vencido Zebron |  |  |  | Itanel | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-10-30 |  | 2025-11-06 | Concluída |  | Em negociação com Dario. Zebron não teria intencao na negociao idealizada por nos, sugerido aplicar em outros pontos:lanças, maquinas. Não sera possivel troca, sera usada em outros equipamentos da empresa
[7 empty] | Avaliação de iluminação dos infláveis na própria lona |  |  |  | Itanel / Marcos | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-10-30 |  | 2025-10-13 | Concluída |  | Não encontrada solução viavel. Testado Lider, Litoranea tendas e procurado na internet
[7 empty] | Monitoramento dos Sobressalentes dos Motores |  |  |  | Edimilson / Marcos /Samara | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 2025-10-10 |  | 2025-09-30 | Concluída
[7 empty] | Solicitar bomba de transferencia Adfert |  |  |  | Itanel / Marcos | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Concluída |  | Alinhado com Marlon, porem a bomba não atende as expectativas(flange diferente do que a gente utiliza, esta em processo de cotação). Flange não encontarado pela Adefert. Farão busca por outra bomba/Realizado reuniao com a Adfert, irao mandar a bomba conforme convdrsado com a liderança
[7 empty] | Reuniao de Alinhamento entre PCM, Man e Segurança |  |  |  | Itanel/Marcos | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 2025-10-29 |  | 2025-11-03 | Concluída |  | Reuniao semanal não aconteceu, alinhar para antes de enviar o relatorio fazer o duplocheck com a manutenção
[7 empty] | Organizar treinamento de comunicação via rádio |  |  |  | Marcos | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | Concluída |  | 27.10-Material em elaboracao para abranger todos os operdores de radio/Material elaborado enviado para a liderança
[7 empty] | Verificar junto a empresa que atende a area de Maquinas, a retirada/emprestimo dos bicos injetores |  |  |  | Marcos/Itanel | 2025-10-20 | 2025-10-30 |  |  | 2025-10-24 | Concluída |  | Comprar bico para deixar como sobressalentes/Sistematizar PM dos geradores e compressores, dentro do ERP(Protheus). Avaliado que não precisa trocar os Bicos, ação concluida
[7 empty] | Criar e cadastrar planos de manutenção para Compressor/Gerador |  |  |  | Marcos/Itanel/Edenilson/Edimilson | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  |  | 2025-10-27 | Concluída
[7 empty] | Comprar pulmão para Planta 04 |  |  |  | Marcos/Ademir | 2025-10-27 | 2025-11-28 |  |  | 2025-11-24 | Concluída |  | Vai ser usado o Pulmao da Planta 02 para 04
[7 empty] | Comprar bomba nova |  |  |  | Marcos/Ademir | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-11-14 |  | 2025-11-24 | Concluída |  | Aguardando cotacao das empresas/Recebido orçamentos em 13.11, feito SC em 17.11-Monitorando Pedido-Recebido Bombas da Advert

## Semanas (hidden)
2023-09-18 | 2 | Semana 1
2023-09-19 | 3 | Semana 1
2023-09-20 | 4 | Semana 1
2023-09-21 | 5 | Semana 1
2023-09-22 | 6 | Semana 1
2023-09-23 | 7 | Semana 1
2023-09-24 | 1 | Semana 1
2023-09-25 | 2 | Semana 2
2023-09-26 | 3 | Semana 2
2023-09-27 | 4 | Semana 2
2023-09-28 | 5 | Semana 2
2023-09-29 | 6 | Semana 2
2023-09-30 | 7 | Semana 2
2023-10-01 | 1 | Semana 2
2023-10-02 | 2 | Semana 3
2023-10-03 | 3 | Semana 3
2023-10-04 | 4 | Semana 3
2023-10-05 | 5 | Semana 3
2023-10-06 | 6 | Semana 3
2023-10-07 | 7 | Semana 3
2023-10-08 | 1 | Semana 3
2023-10-09 | 2 | Semana 4
2023-10-10 | 3 | Semana 4
2023-10-11 | 4 | Semana 4
2023-10-12 | 5 | Semana 4
2023-10-13 | 6 | Semana 4
2023-10-14 | 7 | Semana 4
2023-10-15 | 1 | Semana 4
2023-10-16 | 2 | Semana 5
2023-10-17 | 3 | Semana 5
2023-10-18 | 4 | Semana 5
2023-10-19 | 5 | Semana 5
2023-10-20 | 6 | Semana 5
2023-10-21 | 7 | Semana 5
2023-10-22 | 1 | Semana 5
2023-10-23 | 2 | Semana 6
2023-10-24 | 3 | Semana 6
2023-10-25 | 4 | Semana 6
2023-10-26 | 5 | Semana 6
2023-10-27 | 6 | Semana 6
2023-10-28 | 7 | Semana 6
2023-10-29 | 1 | Semana 6
2023-10-30 | 2 | Semana 7
2023-10-31 | 3 | Semana 7
2023-11-01 | 4 | Semana 7
2023-11-02 | 5 | Semana 7
2023-11-03 | 6 | Semana 7
2023-11-04 | 7 | Semana 7
2023-11-05 | 1 | Semana 7
2023-11-06 | 2 | Semana 8
2023-11-07 | 3 | Semana 8
2023-11-08 | 4 | Semana 8
2023-11-09 | 5 | Semana 8
2023-11-10 | 6 | Semana 8
2023-11-11 | 7 | Semana 8
2023-11-12 | 1 | Semana 8
2023-11-13 | 2 | Semana 9
2023-11-14 | 3 | Semana 9
2023-11-15 | 4 | Semana 9
2023-11-16 | 5 | Semana 9
2023-11-17 | 6 | Semana 9
2023-11-18 | 7 | Semana 9
2023-11-19 | 1 | Semana 9
2023-11-20 | 2 | Semana 10
2023-11-21 | 3 | Semana 10
2023-11-22 | 4 | Semana 10
2023-11-23 | 5 | Semana 10
2023-11-24 | 6 | Semana 10
2023-11-25 | 7 | Semana 10
2023-11-26 | 1 | Semana 10
2023-11-27 | 2 | Semana 11
2023-11-28 | 3 | Semana 11
2023-11-29 | 4 | Semana 11
2023-11-30 | 5 | Semana 11
2023-12-01 | 6 | Semana 11
2023-12-02 | 7 | Semana 11
2023-12-03 | 1 | Semana 11
2023-12-04 | 2 | Semana 12
2023-12-05 | 3 | Semana 12
2023-12-06 | 4 | Semana 12
2023-12-07 | 5 | Semana 12
2023-12-08 | 6 | Semana 12